## Cronograma Oniderm
Plataforma Oniderm · Transformación digital
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Plataforma de gestión financiera y logística + arquitectura empresarial |  | 2026-10-08 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Rebeca Pedrozo |  | 2027-06-04 |  |  | 240
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Diagnóstico y corrección de la app financiera |  | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 |  | No Iniciado
1.1 | – Revisión del código y reproducción de las fallas | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | La página no cargaba: función duplicada y etiqueta sin cerrar | En progreso
1.2 | – Corrección de la carga y validación contra listas | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Guardado sin filas a medias | Completo
2 | Módulo de logística |  | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 |  | En Espera
2.1 | – Diagnóstico de calidad del inventario | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 6 hojas, 262 registros, 55 % sin fecha usable
2.2 | – Modelo de datos y migración | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Hoja única de 26 columnas
2.3 | – Semáforo, registro, bajas y alertas diarias | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Correo solo cuando algo empeora
3 | Mejoras de interfaz |  | Rebeca Pedrozo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
3.1 | – Logo, agrupación del tablero y diseño responsive | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
4 | Documentación y protección |  | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6
4.1 | – README y capturas | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
4.2 | – Licencia propietaria | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6 | Reforzada el 13/10
4.3 | – Manual de usuario | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 5 | Fecha aproximada: ajustar con la fecha real del documento
5 | Módulo de pacientes |  | Rebeca Pedrozo | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
5.1 | – Cédula, nombres y apellidos normalizados | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
5.2 | – Búsqueda, edición y facturas pendientes | Completo | Rebeca Pedrozo | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | Validado con la dirección
6 | Arquitectura empresarial (taller TOGAF) |  | Equipo del taller | 2026-10-23 | 2026-11-27 | 36
6.1 | – Arquitectura de datos AS-IS por dominios | Completo | Equipo del taller | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Sección del README
6.2 | – Punto 1: Arquitectura de Negocio y AS-IS | Completo | Equipo del taller | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | ARQUITECTURAEMPRESARIAL.md
6.3 | – Puntos 2 a 4: datos, aplicaciones y tecnología | No Iniciado | Equipo del taller | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 16 | Fechas planeadas
6.4 | – Punto 5: roadmap, conclusiones y entrega final | No Iniciado | Equipo del taller | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 14 | Ajustar a la fecha de entrega del curso
7 | Fase 2 · Implementación del TO-BE |  | Rebeca Pedrozo | 2026-12-01 | 2027-06-04 | 186
7.1 | – Datos: maestro de pacientes, IDs, bitácora y fuente única | No Iniciado | Rebeca Pedrozo | 2026-12-01 | 2027-02-05 | 67 | Ver presupuesto, fase 2
7.2 | – Integración: consumo de inventario y facturación electrónica | No Iniciado | Rebeca Pedrozo | 2027-02-08 | 2027-04-16 | 68 | Requiere elegir proveedor de facturación
7.3 | – Seguridad, respaldo, política de datos y capacitación | No Iniciado | Dra. Lina Primo | 2027-04-19 | 2027-06-04 | 47 | Aprobación de la dirección
Fechas de las fases 1 a 5 y de 6.1-6.2: reales, tomadas del historial de cambios del repositorio. Las tareas "No Iniciado" tienen fechas planeadas.