## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto) | Inversion | Funcionamiento
FASE 1 · PLATAFORMA ONIDERM (EJECUTADA)
Diagnóstico y corrección de la app financiera | Revisión del código, función aFecha duplicada, página que no cargaba, validación contra listas desplegables | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 21.5 | 66000 | 1419000 |  |  | 0 |  |  |  | 1561000 | 1419000 | -142000 | S
Análisis y migración del inventario | Diagnóstico de 6 hojas y 262 registros, modelo de 26 columnas, migración con normalización de fechas | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 25 | 66000 | 1650000 |  |  | 0 |  |  |  | 1815000 | 1650000 | -165000 | S
Backend del módulo de logística | Semáforo de 6 estados, registro con duplicados, bajas, tablero y alerta diaria por correo | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 39 | 66000 | 2574000 |  |  | 0 |  |  |  | 2831000 | 2574000 | -257000 | S
Interfaz: logística, tablero y responsive | Formulario de insumos, tablero de logística, agrupación del dashboard, logo y vista en celular | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 38 | 66000 | 2508000 |  |  | 0 |  |  |  | 2759000 | 2508000 | -251000 | S
Módulo de pacientes y factura pendiente | Cédula, nombres y apellidos normalizados; búsqueda, edición y lista de facturas pendientes | Completo | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 14 | 66000 | 924000 |  |  | 0 |  |  |  | 1016000 | 924000 | -92000 | S
Pruebas | Simulador de Apps Script, pruebas con datos reales y pruebas de punta a punta en navegador | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-17 | 10 | 66000 | 660000 |  |  | 0 |  |  |  | 726000 | 660000 | -66000 | S
Documentación y licencia | README con capturas, manual de usuario en Google Docs y licencia propietaria | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 12 | 66000 | 792000 |  |  | 0 |  |  |  | 871000 | 792000 | -79000 | S
Puesta en marcha y acompañamiento | Configuración de propiedades, migración en vivo, disparador diario y resolución de dudas | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-17 | 5 | 66000 | 330000 |  |  | 0 |  |  |  | 363000 | 330000 | -33000 | S
Infraestructura en la nube | Google Apps Script, Sheets, Drive y Gmail dentro de la cuenta existente: sin servidores ni licencias nuevas | Completo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | S
SUBTOTAL | [7 empty] | 10857000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11942000 | 10857000 | -1085000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto) | Inversion | Funcionamiento
FASE 2 · ROADMAP TO-BE (PROPUESTA)
Maestro de pacientes | Hoja PACIENTES con la cédula como llave y completar la cédula en el histórico | No Iniciado | 2026-12-01 |  | 2026-12-18 | 16 | 66000 | 1056000 |  |  | 0 |  |  |  | 1162000 | 1056000 | -106000 | S
ID y bitácora de movimientos | Identificador por ingreso y egreso, y registro de quién cambió qué y cuándo | No Iniciado | 2027-01-12 |  | 2027-01-29 | 14 | 66000 | 924000 |  |  | 0 |  |  |  | 1016000 | 924000 | -92000 | S
Fuente única de datos maestros | CUENTAS CONTABLES como única fuente de servicios, profesionales y listas | No Iniciado | 2027-02-01 |  | 2027-02-05 | 6 | 66000 | 396000 |  |  | 0 |  |  |  | 436000 | 396000 | -40000 | S
Consumo de inventario y compras | Botón "Usar" para descontar unidades y relación entre la compra (egreso) y el lote | No Iniciado | 2027-02-08 |  | 2027-03-05 | 20 | 66000 | 1320000 |  |  | 0 |  |  |  | 1452000 | 1320000 | -132000 | S
Integración con facturación electrónica | Conectar la plataforma con el proveedor de facturación (API) y suscripción por 12 meses | No Iniciado | 2027-03-08 |  | 2027-04-16 | 30 | 66000 | 1980000 | 12 | 90000 | 1080000 |  |  |  | 3366000 | 3060000 | -306000 | S
Respaldo y exportación de datos | Copia automática semanal fuera de las hojas operativas y exportación a BigQuery (capa gratuita) | No Iniciado | 2027-04-19 |  | 2027-04-30 | 10 | 66000 | 660000 |  |  | 0 |  |  |  | 726000 | 660000 | -66000 | S
Seguridad de cuentas | Google Workspace para 5 usuarios por 12 meses: doble factor obligatorio y registro de accesos | No Iniciado | 2027-05-03 |  | 2027-05-14 | 8 | 66000 | 528000 | 60 | 30000 | 1800000 |  |  |  | 2561000 | 2328000 | -233000 |  | S
Política de tratamiento de datos | Política y formato de autorización según la Ley 1581 de 2012, con asesoría legal | No Iniciado | 2027-05-03 |  | 2027-05-21 | 6 | 180000 | 1080000 |  |  | 0 |  |  |  | 1188000 | 1080000 | -108000 | S
Capacitación y soporte | Capacitación del equipo (6 h) y soporte mensual de la plataforma por 12 meses | No Iniciado | 2027-05-24 |  | 2027-06-04 | 6 | 66000 | 396000 | 12 | 400000 | 4800000 |  |  |  | 5716000 | 5196000 | -520000 |  | S
SUBTOTAL | [7 empty] | 8340000 |  |  | 7680000 | 0 | 0 | 0 | 17623000 | 16020000 | -1603000
TOTAL PROYECTO (FASE 1 + FASE 2) | [7 empty] | 19197000 |  |  | 7680000 | 0 | 0 | 0 | 29565000 | 26877000 | -2688000
SUPUESTOS Y FUENTES
Fechas de la fase 1: reales, tomadas del historial de cambios del repositorio (8 al 17 de octubre de 2026).
Horas de la fase 1: estimadas para una persona sola, tomadas de la cotización de la plataforma. Si registraron las horas reales, reemplácenlas en la columna HORAS.
Valor hora: $66.000, tarifa de la cotización (salario de referencia de un analista de $4.500.000 × factor prestacional 1,52 ÷ 182 h × factor independiente 1,75).
Presupuesto (columna Q): estimado de cada tarea + 10 % de contingencia. Por eso la diferencia sale negativa: la contingencia no se usó.
Abogado: $180.000 por hora, valor de referencia de la plantilla original.
Facturación electrónica ($90.000/mes) y Google Workspace ($30.000 por usuario al mes): valores de referencia; cotizar con el proveedor antes de aprobar.
Inversión = desarrollo que deja un activo. Funcionamiento = gasto recurrente (suscripciones, soporte, nube).
Note on I5: Tarifa de la cotización de la plataforma: $66.000/h (ver nota de supuestos al final).
Note on L23: Valor de referencia por mes; cotizar con el proveedor de facturación electrónica.
Note on L25: Valor de referencia por usuario al mes; verificar el precio vigente de Google Workspace en COP.
Note on Q5: Presupuesto = horas × valor hora + materiales + costos fijos, más 10 % de contingencia.

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera